Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курганский педагогический колледж»

Проект

«Использование фреймворка Scrum

при разработке сайта»

Дисциплина				Обеспечение проектной деятельности

Студент					Лапин Н. В.

Группа					33

Преподаватель				Екимова О.В.

Курган, 2023

Содержание

Введение	3

1.	Гибкая система управления проектами Agile	4

2.	Использование фреймворка Scrum при реализации проектов	7

3.	Роль Scrum-мастера при реализации проекта	9

4.	Проведение работ с заказчиком	11

5.	Аналитика. Описание конкурентов.	12

6.	Планирование	14

7.	Разработка, тестирование, стабилизация	19

8 Управление командой проекта	24

9. Организация качества проекта	26

10. Описание основных рисков проекта	27

Вопросы о команде	28

Вопросы о требованиях	28

Вопросы о клиенте	28

Вопросы о целях и задачах	28

План по управлению рисками	29

Заключение	30

Список использованных источников	31

Введение

Из-за высокой конкуренции на рынке труда в сфере информационных технологий (IT), кто-то предлагает пошаговое развитие проекта, кто-то постоянно возвращается к начальному этапу проекта. В фреймоворке Scrum предлагают тесную работу с заказчиком и гибкий подход. В первую очередь всегда должен быть заказчик.

Проект – это не только готовый продукт, но и согласование с заказчиком промежуточного варианта, управление командой, мотивация работников, редактирование задач во избежание рисков проекта. Поэтому реализация проекта по фреймоворку Scrum очень подходит для таких целей.

Актуальность данной темы состоит в том, что сейчас важно делать свой итоговый продукт качественно, а также уметь организовывать все для этого. Scrum подходит для проектов, когда у заказчика нет точного представления готового продукта и ему важно видеть работу внутри проекта.

Объект: особенности применения фреймворка Scrum при реализации проекта.

Предмет: планирование проекта с использование фреймворка Scrum.

Цель: изучить, проанализировать и внедрить систему фреймворк Scrum при реализации проекта.

Задачи:

1. Выполнить теоретический анализ литературы по теме исследования.

2. Внедрить фреймворк Scrum при реализации проекта по разработке онлайн-библиотеки «КнигаТут».

Сроки работы: апрель 2023 – май 2023 г.

База: ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»

- Гибкая система управления проектами Agile

Сейчас во всём мире широко применяется Agile–методология управления проектами, хотя на самом деле это, скорее, семейство методологий, подходов, с помощью которых эффективно решаются самые разные задачи. Например, удаётся реализовывать большие проекты в срок, разбивая их на маленькие подзадачи или правильно расставляя приоритеты [1].

Agile - семейство гибких методологий управления проектами, его ценности:

1. эффективное взаимодействие между людьми, причём не только между членами команды, но также между командой и заказчиком;

2. созданный работающий продукт как основная ценность;

3. возможность внедрения изменений, которые пойдут на пользу продукту, на любом этапе работы;

4. приоритет работающего продукта и взаимодействия между людьми над документацией, причём как технической, так и договорами о сотрудничестве и пр. (но это не значит, что документов нет совсем, просто не составляются лишние, не несущие ценности ни клиенту, ни команде). Сотрудничество между людьми, процесс создания конкурентоспособного продукта и возможность в любой момент его усовершенствовать важнее бумаг, планов и регламентируемых процессов в Agile.

Принципы сформировали на основе ценностей. Они гласят, что:

1. работающий продукт — это главный индикатор прогресса;

2. важное условие — необходимость поддерживать один и тот же темп работы на протяжении всего периода разработки и вне зависимости от этапа;

3. простота, то есть не надо делать ненужную работу;

4. регулярные обновления: продукт должен быть конкурентоспособным;

5. необходимость удовлетворения требований заказчика по проекту на любом этапе работы;

6. тесное взаимодействие с заказчиком на протяжении всего периода разработки;

7. постоянное удовлетворение его потребностей за счёт регулярного предоставления продукта (раз в 7 дней или раз в месяц по договорённости);

8. обсуждение проекта в личном разговоре, чтобы убрать любые барьеры;

9. самоконтроль членов команды;

10. повышение их мотивации, для этого создаются оптимальные условия работы, обеспечивается поддержка;

11. постоянное усовершенствование навыков и знаний членов команды;

12. регулярный анализ работы команды и каждого её члена и поиск способов её оптимизации. На практике при использовании ценностей Agile в процессе управления проектами формируется команда (до 10 человек, один из которых контролирует работу, следит, чтобы она выполнялась вовремя и в рамках бюджета). Для команды составляется техническое задание, в которое можно внести изменения в любой момент. При этом большие проекты разбиваются на части, подзадачи, которые реализуются в порядке приоритетности.

Готовый продукт, появляющийся на каждом этапе, демонстрируется клиенту с определённой периодичностью. Члены команды постоянно на связи друг с другом и с заказчиком. Они обсуждают проект и, если надо, вносят в него изменения. Их главная задача — работающий конкурентоспособный продукт. Agile-методология основывается, в первую очередь, на визуальном контроле. Чаще всего участники проекта, работая над достижением результата, пользуются специальными цветными карточками. Один цвет сигнализирует о завершении планирования какого-то элемента конечного продукта, другой – о завершении его разработки, третий – о готовности и т.п [2].

Визуальный контроль позволяет команде иметь наглядное представление о текущем состоянии процесса и гарантирует одинаковое видение проекта всеми ее членами. Члены команды и клиент в большинстве случаев работают вместе и рядом. Благодаря этому существенно ускоряются многие рабочие процессы, которые 6 связаны с информированием участников проекта.

Кроме того, совместная работа способствует созданию здоровой атмосферы для плодотворного и эффективного сотрудничества и скорейшего достижения результатов. Когда руководитель проекта, команда и клиент действуют сообща, исключается опасность недопонимания целей и утери информации. Все рабочие процессы становятся максимально прозрачными, а это значит, что любые возникающие проблемы можно разрешать практически моментально и находить лучшие варианты их решения. Особое внимание нужно уделить руководителю проекта. Его нельзя назвать человеком, раздающим указания налево и направо. Руководитель здесь выступает скорее в роли лидера, который задает направление и определяет правила сотрудничества и работы. Другими словами, Agile-управление является адаптируемым.

Еще одним важным моментом Agile-методологии является разделение всего объема проекта на несколько более мелких составных частей. Такой подход многократно упрощает процесс разработки, а отдельные группы команды могут фокусироваться каждая на своей конкретной задаче. Работая над одним циклом, участники проекта овладевают новыми навыками и получают новые знания, а также анализируют допущенные в процессе ошибки. Все это сводит вероятность совершения подобных ошибок в будущем (в следующих циклах и других проектах) практически к нулю.

И, наконец, последний значимый элемент подхода – это спринты и ежедневные встречи. Спринтами называются ограниченные конкретными сроками (дедлайнами) отрезки времени, в течение которых команда успевает выполнить определенные задачи. Именно благодаря спринтам команда может видеть результаты своих действий [3]. Если же мы разделим все время, отведенное на проект, на несколько спринтов, получим конкретное их количество; пусть их будет 15. Каждый спринт длится, к примеру, две недели. Вот как раз в течение этих двух недель (времени, отведенного 7 на спринт) участники каждый день встречаются для обсуждения процесса и прогресса. Ежедневные встречи не должны превышать 15 минут. Организуются они для того, чтобы каждый член команды дал себе же ответ на три вопроса: что я делал вчера? Чем я буду занят сегодня? Что мешает мне работать? Ответы на эти вопросы позволяют держать под контролем процесс, понимать, на какой стадии находится каждый из участников команды, и устранять потенциальные проблемы на пути к цели.

При изучении управления проектами по Agile, был сделан выбор в пользу фреймоворка Scrum.

- Использование фреймворка Scrum при реализации проектов

Среди всех методов системы Agile – фреймворк Scrum отличается тем, что делает основной упор на качественный контроль рабочего процесса. Метод заключается в том, что разработка проекта разделяется на спринты, по окончании которых клиент получает улучшенный продукт. Спринты строго фиксируются по времени. Рабочий процесс в одном спринте включает в себя несколько стадий:

1. определяются объемы работы;

2. каждый день проводятся 15-минутные встречи, чтобы члены команды могли скорректировать свою работу и подвести промежуточные итоги;

3. демонстрируются полученные результаты;

4. спринты обсуждаются для поиска удачных и неудачных решений и действий.

Scrum улучшает результаты, помогает адаптировать проект к изменениям, обеспечивает более точную оценку при меньших трудозатратах на анализ и позволяет эффективнее контролировать этапы работы и сценарий проекта.

Scrum – гибкая методология разработки или гибкий управленческий фреймворк (т.е. структура) с акцентом на качество процессов (Рисунок1).

Рис.1. Процесс работы по Scrum

Суть фреймворка сводится к тому, что создание продукта делится на определенные части. На выполнение таких частей отводится кусок времени или спринт (обычно 2 недели). В конце каждого такого спринта необходимо проводить демонстрацию завершенного куска. Фреймворк сосредотачивается на выполнении задач на короткой дистанции. Прежде чем говорить о структуре фреймворка, рассмотрим, кто обычно входит в состав Scrum-команды:

1. Владелец продукта — тот, кто налаживает связь между командой и заинтересованными лицами. Он понимает, что нужно клиентам, контролирует общее видение проекта и его цели.

2. Scrum-мастер — один из членов команды, в задачи которого входит внедрение и укрепление ценностей Scrum на командных митингах и поддержка участников во время выполнения задач.

3. Члены команды — остальные участники Scrum-команды. Все они равноправны и каждый выполняют свою задачу.

4. Стейкхолдеры, заинтересованные лица, упомянутые выше — не члены команды. Это все те, кто инвестирует в результат проекта. Например, особые клиенты, внутренние пользователи продукта, руководители высшего звена и прочие.

В фреймворке Scrum можно выделить пять основных этапов:

1. Аналитика. Постановка целей, определение видения продукта. Лидер проекта обозначает задачи, намечает дорожную карту проекта. Создание и доработка бэклога продукта — списка функций, требований и исправлений ошибок, где для команды прописываются все этапы работы над продуктом. Обычно к этапу предварительного планирования присоединяются заинтересованные лица.

2. Планирование. На этом этапе участники команды вместе занимаются планированием спринта и выбором функций для включения в его бэклог. Поскольку их обычно определяет точка зрения пользователя, они называются пользовательскими историями. Необходимо разбить большие требования (которые обычно называют «эпиками») на простые задачи с приблизительной оценкой времени выполнения. Стоит убедиться, что бэклог спринта достаточно небольшой, его получится выполнить в рамках планируемого времени, распределить задачи и назначить ответственных за пользовательские истории.

3. Спринт, этап реализации. Работа идет над итерацией или инкрементом продукта (ощутимый результат работы одного спринта), который реализуется в конце спринта. Необходимо проводить ежедневные митинги или Scrum-собрания, на которых будет обсуждаться прогресс, задачи, потенциальные трудности.

4. Тестирование и стабилизация. По окончанию спринта клиенты и пользователи продукта (заинтересованные лица) тестируют новые функции или улучшения продукта. Если все работает как надо, итерация считается завершенной.

5. Ретроспектива. Анализ итогов спринта вместе с командой, во время которого разбираются ошибки и выдвигаются предложения по улучшению работы. Общий бэклог продукта актуализируется в зависимости от результатов работы над обновлениями и смены приоритетов у заинтересованных лиц (Рисунок 2).

Рис.2. Планирование работы по Scrum

Scrum подходит для проектов в которых ещё не точно определены требования и поддерживаются любые изменения и поправки [4].

- Роль Scrum-мастера при реализации проекта

Scrum-мастер должен обеспечивать проведение всех коротких собраний, смотреть за их открытостью и, самое важное, помогать группе справляться с помехами, мешающими ходу работ. Основная забота скрам-мастера — вести команду к непрерывному совершенствованию и регулярно искать ответ на вопрос «Как нам делать ещё лучше то, что мы уже делаем хорошо?». Главная задача скрам-мастера — сопровождать команду от спринта к спринту и помогать добиваться поставленных целей.

Для этого нужно, чтобы все участники понимали, что такое Scrum, как работает фреймворк и зачем его применять. В Scrum-команде нет понятия менеджера или начальника отдела: все участники находятся на одном «должностном» уровне. Scrum-мастер учит их взаимодействовать и решать задачи, общаясь и находя точки соприкосновения.

В зависимости от этапа, на котором находится команда, или целей, которые перед ней стоят, у скрам-мастера есть такие обязанности: - фасилитация встреч; - обучение; - коучинг всей команды или отдельных участников; - устранение препятствий, которые возникают на пути команды, её защита от внешнего воздействия, например требований других отделов.

Фасилитация встреч и событий занимает большую часть рабочего времени Scrum-мастера. Фасилитация — это способ организовать общение в группе, при котором все участники могут высказаться, помнят о цели встречи и приходят к ней в конце.

Например, в Scrum ежедневно проводятся стендапы — 15-минутные собрания в начале рабочего дня. Каждый участник рассказывает, над чем работает, есть ли какие-то сложности. При этом он не влияет на мнения или решения участников команды.

Точно так же скрам-мастер фасилитирует и другие встречи: планирование спринта, ревью, ретроспективу. Scrum-мастер помогает команде не сбиться с пути и постоянно доказывает, что если решили работать по Scrum, то нужно идти до конца и что этот подход принесёт плоды — готовый продукт и выполненный проект [5].

- Проведение работ с заказчиком

Составления брифа: По итогам проведения брифа с клиентом формируется следующая база (Таблица 1, 2):

| Пол | Не зависимо |
| --- | --- |
| Возраст | 13-35 |
| Семейное положение | Молодые пары, молодожены, семейные пары |
| Геолокация | Не зависимо |
| Профессия | Не зависимо |
| Интересы | Не зависимо |

Таблица 1 - Портрет целевой аудитории

Таблица 2 - Основные сведения о проекте

| Дизайн | - Создание фирменного дизайна макета сайта. - Создание логотипа. - Основные цвета – черный оранжевый белый. - Все остальное инициатива дизайнера. |
| --- | --- |
| Бэкенд | - Создание авторизации и регистрации. - Разработка личного кабинета. - Создание возможности обратной связи. - Реализация истории просмотра книг. - Реализация добавления книг в избранное. - Добавления категорий книг и самих книг. - Вывод текста определенной книги, вывод ее подробной информации. - Сортировка по авторам популярным топом книг, присутствие пагинации. |
| Безопасность | - Хеширование пароля и его валидация. - Разделение модулей гостя, пользователя и админа. |
| Полное наименование системы | Онлайн-библиотека КнигаТут |
| Основания для проведения работ | На основе практического обучения сроком с 01.04.2023 по 01.05.2023. |
| Краткое наименование системы | СОК |
| Заказчик | Нелюбина И.П. |
| Разработчики | Scrum-мастер - Лапин Н. В. Бэкендер - Лапин Н. В. Дизайнер - Успанов Е.Ш. Верстальщик - Крашенинников Д.Р. |
| Плановые сроки начала и окончания работы | 01.04.2023 по 01.05.2023 |
| Источники и порядок финансирования | Финансирование не учтено, на основе выполнения практической деятельности (безвозмездно) |
| Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ | Работы по созданию СОК сдаются разработчиком поэтапно в соответствии с выбранным фреймворком Scrum. По окончании каждого из спринтов менеджер презентует часть выполненных работ заказчику. |

- Аналитика. Описание конкурентов.

Курганский промышленный техникум:

Плюсы:

- Обширная коллекция технической литературы, соответствующей направлению технического образования.

- Электронные ресурсы, предоставляющие доступ к современным техническим материалам.

- Профессиональные библиотекари, ориентированные на потребности студентов технических специальностей.

Минусы

- Возможные ограничения в бюджете, что может сказаться на доступности ресурсов и обновлении коллекции.

- Ограниченный доступ к современным электронным ресурсам и технологиям из-за финансовых ограничений [6].

Курганский государственный колледж:

Плюсы

- Разнообразная коллекция учебных материалов, охватывающих различные области знаний.

- Доступ к актуальным научным и образовательным ресурсам.

- Комфортные условия для обучения и чтения в библиотечном пространстве.

Минусы

- Ограниченные бюджетные средства, которые могут сказаться на обновлении и разнообразии коллекции.

- Возможные проблемы с ограниченным пространством в библиотеке [7].

Курганский базовый медицинский колледж:

Плюсы

- Специализированная медицинская литература и ресурсы.

- Электронные базы данных с медицинскими статьями и исследованиями.

- Помощь в подготовке к медицинским экзаменам и обучение актуальным медицинским темам.

Минусы

- Ограниченный бюджет, влияющий на обновление медицинской литературы и доступ к современным ресурсам.

- Ограниченные возможности для обучения в сфере медицинских технологий и новейших научных исследований [8].

IT колледж:

Плюсы

- Коллекция литературы и ресурсов, ориентированных на обучение в области информационных технологий.

- Доступ к электронным учебникам, онлайн-курсам и материалам по программированию и IT.

- Инновационные технологии в библиотеке, такие как доступ к вебинарам и онлайн-ресурсам для IT-специалистов.

Минусы

- Возможные трудности в доступе к современным технологиям и обновленным материалам из-за ограниченного бюджета.

- Ограниченные пространственные возможности для студентов, занимающихся исследованиями в области информационных технологий.Начало формы

Эти общие аспекты могут служить ориентиром при создании СОК [9].

- Планирование

Работа в команде является одним из ключевых факторов успеха в современном мире. Она позволяет достичь лучших результатов, быстрее решать сложные задачи и преодолевать препятствия. В команде люди могут обмениваться опытом, знаниями и навыками, что способствует их профессиональному росту. Работа в команде также помогает улучшить коммуникацию между сотрудниками, что приводит к более эффективному взаимодействию и решению проблем. Кроме того, работа в команде может быть более интересной и приятной, так как она позволяет людям общаться и узнавать что-то новое от своих коллег.

После того, как был определен основной функционал проекта и написан бэклог следующей задачей стало определение исполнителей проекта [10].

Команда разработки состоит из трех кроссфункциональных сотрудников:

- Скрам мастер – в этой роли выступал Лапин Никита. В его обязанности входило написание бэклога, планирование задач, аналитика, коммуникация с клиентом, коммуникация с командой, ведение таск-трекера, отслеживание спринтов, проведение стендапов и ретроспектив, бриф, организация работ, итоговая презентация продукта.

- Бэкенд разработчик – Лапин Никита. Разработка функционала, настройка контента.

- Дизайнер – Успанов Ермек.  Его задачей была разработка макета сайта.

- Фронтенд разработчик – Крашенинников Данил. Верстка макета.

В команде разработчиков всё взаимосвязано: пока дизайнер не закончит макет, фронтендер не построит пользовательский интерфейс, а бэкендер не сформирует API для этой страницы. Такая неразбериха, когда задачи одного специалиста тормозят задачи другого, может продолжаться еще долго.

Разработка должна идти параллельно. Чтобы договориться о задачах и сроках, необходим бэклог, из которого будут формировать спринты. Спринты помогают команде лучше понимать какие задачи нужно выполнить для достижения цели, а также разделить работу на более мелкие и понятные части.

В методологии управления проектами Scrum при планировании проекта, делят его на спринты. Выбирается какая-то часть работы на 1-4 недели, в нашем случае на 1 неделю и выполняется. Чтобы ничего не забыть, успеть сделать в срок и видеть, как продвигается спринт, делается скрам-доска. Она делится на три столбца «Ожидает выполнения», «Выполняется», «Готово». При планировании спринта удобнее всего использовать таск-трекер со специальными функциями для Scrum-команд. Например, в таск-трекере Kaiten есть шаблон Scrum-доски с бэклогом. Kaiten — это единое информационное пространство для удобного управления командами и процессами. С помощью скрам-доски команда никогда не забудет выполнить задачи, которые запланированы на спринт. Визуально видно, что стоит выполнить в первую очередь и кто ответственный за определенные задачи [11].

В нашем проекте мы как раз использовали такую доску, на платформе «Kaiten». На данных изображениях представлены спринты которых придерживалась наша команда (Рисунок 3, 4, 5):

Рис. 3.  – Спринт 1

Рис. 4.  – Спринт 2

Рис. 5. – Спринт 3

Работы по созданию СОК презентуются скрам – мастером поэтапно в соответствии с календарным планом проекта (Рисунок 6). По окончанию каждого из спринтов работ скрам - мастер презентует заказчику часть выполненных работ.

Рис. 6.  – Диаграмма Ганта

- Разработка, тестирование, стабилизация

Назначение системы

Онлайн-библиотека «КнигаТут» была создана для увеличения количества читателей, а также для их ознакомления с различной литературой, предлагаемой онлайн-библиотекой.

Цели создания системы

СОК создается с целью:

- Ознакомления читателей с различной литературой.

- Увеличение количество читателей.

- Привлечение большего числа молодежи в читатели.

- Доступности литературы.

Эволюция библиотек и их переход в онлайн пространство.
Библиотеки активно адаптируются к цифровой эпохе, перенося свои ресурсы и услуги в онлайн-пространство. Они предлагают пользовательские онлайн-каталоги для поиска книг, а также цифровые коллекции электронных книг и журналов. Библиотеки также становятся центрами онлайн-образования, предоставляя дистанционные обучающие программы и консультации. Они активно организуют виртуальные мероприятия, включая книжные клубы, лекции и вебинары. Помимо этого, многие библиотеки поддерживают открытый доступ к образовательным ресурсам и создают цифровые архивы для сохранения культурного и исторического наследия. Эти усилия позволяют библиотекам оставаться важными и актуальными в современном информационном обществе, обеспечивая удобный и широкий доступ к знаниям и информации для всех пользователей [12].

Архитектура онлайн-библиотек и их функциональные возможности могут варьироваться в зависимости от конкретных технологических решений и потребностей библиотеки. В общих чертах архитектура и функциональные возможности выглядят следующим образом:

Архитектура:

1. Фронтенд.

- Веб-интерфейс: обеспечивает пользовательский интерфейс для поиска, просмотра и взаимодействия с ресурсами (Рисунок 7).

Рис.7. - Навигация

- Мобильные приложения: для удобного доступа через смартфоны и планшеты. В пределах данного проекта отсутствует и будет дорабатываться в дальнейшей работе над проектом.

2. Бэкенд.

Серверная часть: обеспечивает обработку запросов, взаимодействие с базой данных и бизнес-логику (Рисунок 8).

Рис. 8. – Сервер

- База данных: хранит информацию о каталоге книг, читателях, архивах и других ресурсах (Рисунок 9).

Рис. 9. – База данных

База данных, которая непосредственно участвует в запросах на сайте.

- Системы управления библиотечными ресурсами (ILS/LMS): обеспечивают автоматизацию процессов каталогизации, выдачи и управления библиотечными ресурсами (Рисунок 10).

Рис.10. – Управления библиотечными ресурсами

3. Интеграции:

- API: предоставляют возможность интеграции с другими библиотечными или образовательными системами. В данном проекте отсутствует, в перспективах интеграция с такой известной платформой как кинопоиск.

4. Безопасность:

- Аутентификация и авторизация: обеспечивают безопасность доступа к читательским аккаунтам и конфиденциальность данных (Рисунок 11, 12).

Рис. 11. – Регистрация

Рис. 12. – Авторизация

Функциональные возможности:

1. Поиск и навигация:

- Поисковые механизмы с фильтрами и категориями для удобного поиска ресурсов.

- Навигация по темам, жанрам и другим параметрам (Рисунок 13).

Рис.13. – Разделение по жанрам

2. Читательские аккаунты:

- Регистрация и авторизация читателей.

- Возможность управления личным профилем, списком прочитанных книг и отзывами (Рисунок 14, 15).

Рис. 14 – Вкладка «Мое»

Рис. 15. – Личный кабинет

3. Электронные ресурсы:

- Доступ к электронным книгам.

- Читалки и возможность загрузки материалов для офлайн-просмотра. Доработка этой функции будет осуществляться в дальнейшем (Рисунок 16).

Рис.16.  – Доступ к книгам

4. Интерактивность и образование:

- Организация книжных клубов. Будет доработано в дальнейшем.

- Образовательные ресурсы и материалы. При обращении к администраторам сайта будет рассмотрено добавление тех или иных материалов.

5. Аналитика и отчетность:

- Системы аналитики для оценки популярности ресурсов и пользовательского взаимодействия. Осуществляется по фильтрации по просмотрам.

Доступ к электронным ресурсам и коллекциям является одной из ключевых функциональных возможностей онлайн-библиотеки.

Оценка удовлетворенности пользователей и сбор обратной связи представляют собой важный инструмент, позволяющий оценить эффективность и соответствие сервиса ожиданиям пользователей. Этот процесс включает в себя множество аспектов, направленных на улучшение пользовательского опыта и повышение качества предоставляемых услуг.

Системы оценки и обратной связи предоставляют пользователям возможность высказывать свое мнение о работе библиотеки. Это может включать в себя оценку удобства интерфейса, доступности ресурсов, а также качества обслуживания. Пользовательские отзывы становятся ценным источником информации для выявления сильных и слабых сторон онлайн-библиотеки.

Сбор обратной связи также помогает выявлять потребности пользователей и предлагать улучшения в соответствии с их ожиданиями. Это создает механизм взаимодействия между библиотекой и пользователями, способствуя более гибкому и адаптивному развитию сервиса. Ответы пользователей могут также использоваться для коррекции стратегии, внедрения новых функций, и обеспечения более удовлетворительного опыта. Важным элементом является не только сбор обратной связи, но и активное реагирование на нее. Библиотеки, которые систематически анализируют отзывы пользователей и внедряют улучшения на основе полученных данных, могут быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям своей аудитории и улучшать качество предоставляемых услуг в соответствии с ожиданиями пользователей [13] (Рисунок 17).

Рис.17. – Обратная связь

8. Управление командой проекта

Каждое утро наша команда собиралась онлайн на 10 минут, каждый высказывался «Что я делал вчера?», «Что буду делать сегодня?», «Всё ли у меня получается, что мне мешает?». Такие собрания помогали отслеживать работу, отношения внутри команды и решать какие-то проблемы на ранней стадии развития.

Встречи с заказчиком проходили лично, в формате онлайн, на платформе «Discord» и «ВК. Звонки», выбирая платформу, опирались на качество связи, возможность запускать демонстрацию экрана, чтобы был чат внутри звонка.

Звонки с заказчиком или личные встречи проходили раз в неделю, обсуждалось, что мы уже сделали, нужно ли доработать, к какому этапу мы переходим потом, проводилось демо продукта.

Планировали спринты вместе со всей командой, обсуждался данный этап проекта, что стоит доделать, к чему мы можем приступить. После обсуждения, прописывались конкретные задачи в бэклог спринта для каждого Scrum – мастером и размещались на скрам доске для визуального представления и отслеживания объёма задач.

Ретроспектива проходила онлайн на платформе «Discord», мы с командой обсуждали с какими сложностями столкнулись, как их решить. Предлагали свои идеи по проекту, все выводилось на онлайн доску со стикерами на платформе «Miro» (Рисунок 18). Miro - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) [14].

Рис. 18. Командная ретроспектива в «Miro»

9. Организация качества проекта

Управление качеством проекта включает в себя процессы, необходимые для обеспечения соответствия результатов проекта предъявляемым требованиям.

В нашем проекте для организации качества проекта были реализованы следующие позиции:

- осуществлялся контроль сдачи задач в установленный срок;

- задачи на спринт, ответственные, сроки, приоритет были отмечены в таск-трекере Kaiten.

- после каждого спринта проводилась командная ретроспектива;

- по итогам каждого спринта проводилась демо-встреча с заказчиком по согласованию выполненных работ.

Данные действия улучшают работу команды, позволяют минимизировать ряд рисков проекта [15].

10. Описание основных рисков проекта

Риск в проектной работе — это неопределённое событие, которое может произойти и положительно или отрицательно повлиять на характеристики проекта: время, бюджет, объём работ или качество продукта.

Задача менеджера на этапе выявления риска:

- собрать как можно больше информации о текущем проекте;

- изучить похожие на него, но уже завершённые проекты;

- выявить неоднозначные факты и проблемные ситуации;

- предположить, к каким негативным последствиям они могут привести [16].

В нашем проекте для определения основных рисков проекта был использован метод создания интеллект-карты рисков.

На первом шаге мы поместили проект в центр карты, определили основные источники риска (команда, требования, клиент, цели и задачи) и соединили их центром (Рисунок 19).

Рис. 19. Первый шаг создания интеллект-карты рисков

На втором шаге нами были определены слабые стороны проекта. Чтобы разобраться, что может быть не так, нужно задать себе вопросы о каждом источнике риска.

Далее мы сформировали таблицу (Таблица 3) с беспокоящими фактами, которые указывают на возможные проблемы.

Таблица 3

Анализ слабых сторон проекта

| Вопросы о команде |  |
| --- | --- |
| Есть ли в команде неопытные участники? | Нет |
| Есть ли в команде проблемы с мотивацией? | Да |
| Все ли готовы работать плодотворно на проекте целый месяц? | 50/50 |
| Вопросы о требованиях |  |
| Есть ли в требованиях фичи, над которыми команда ранее не работала? | Нет |
| Все ли требования понятны и не противоречат друг другу? | Да |
| Все ли требования согласованы с клиентом? | Да |
| Вопросы о клиенте |  |
| Есть ли в поведении клиента то, на что стоит обратить внимание (необычное поведение, частая смена настроения и т. д.)? | Нет, клиент очень дружелюбен |
| Работала ли уже команда с этим клиентом? Как можно оценить это взаимодействие? | Да, работали, но не вся команда. Очень комфортный клиент, все ясно выдвигает свои требования, заинтересована в успешном проекте |
| Принимает ли клиент участие в подготовке требований? Стабильно ли выходит на связь? | Да, принимает, но редко выходит на связь, иногда отвечает на наши вопросы не полностью. |
| Вопросы о целях и задачах |  |
| Определены ли цели проекта? Зафиксированы ли они? | Да, цели проекта поставлены, зафиксированы |
| Как команда и клиент поймут, что проект завершён и завершён успешно? | Когда мы передадим продукт заказчику, и он будет использоваться |
| Понимает ли команда, какие задачи предстоит решить? | Да |

На третьем шаге мы распределили проблемы по источникам риска и построили причинно-следственные связи, то есть предположили, к каким последствиям могут привести имеющиеся условия возникновения рисков и внесли их в интеллект-карту (Рисунок 20). Другими словами, определили, какие события могут произойти и негативно повлиять на проект.

Рис. 20. Определение причинно-следственных связей

На завершающем шаге мы создали план по управлению рисками, который описывает возможные риски и способы их снизить (Таблица 4).

Таблица 4

План по управлению рисками

| Риск | Риск для проекта (низкий, средний, высокий) | Меры по их предотвращению |
| --- | --- | --- |
| Падает качество проекта | Высокий | Проводить больше встреч с командой |
| Срыв сроков проекта | Средний | Привлечь нового сотрудника, деление обязанностей в кроссфункциональной команде |
| Невыполнение проекта | Высокий | Поставить команде в приоритет наш проект |

Заключение

По итогам работы, была создана онлайн-библиотека КнигаТут по заказу Нелюбиной И.П. Были соблюдены и выполнены все требования, проект сдан в срок. В ходе реализации проекта работа делилась на спринты. Спринт длился 1 неделю, каждую неделю была встреча с командой, выявляли проблемы, которые мешали проекту. Один раз в неделю была организована личная или онлайн-встреча с заказчиком, показывали промежуточный продукт, предлагали идеи дальнейших действий, выслушали мнение заказчика.

Осуществлен весь функционал, который хотел видеть на сайте заказчик. Все это создает взаимосвязанную систему пользовательского функционала, просмотра и фильтрация контента, удобная обратная связь, а также разделение прав.

Мы считаем, что данный фреймоворк Scrum был очень эффективен в нашем проекте, потому что была тесная связь с заказчиком, мы могли что-то переделать, совершенствовать, также всегда учитывается мнение каждого человека из команды по улучшению проекта.

На практике было выявлено, что преимуществом Scrum является то, что он способствует сотрудничеству и командной работе. Это развивало чувство коллективной ответственности за проект, что приводило к улучшению коммуникации и лучшим результатам.

Scrum также предоставляет инструментарий, который может помочь командам более эффективно организовывать свою работу. Например, нами осуществлялось использование наглядных инструментов, таких как Scrum-доска в Kaiten, она помогла не сбиться с пути и с первого взгляда увидеть прогресс по достижению целей.

Таким образом, внедрение Scrum в работу команды дает множество плюсов, включая повышение производительности и эффективности, улучшение командной работы, улучшение управления проектами, повышение качества продукции и удовлетворенности клиентов, а также повышение мотивации и удовлетворенности работой сотрудников.

Список использованных источников

# Интернет-ресурсы

- Agile–методология. - URL: https://dzen.ru/a/YHnzvhuDeFqCiGd- (дата обращения: 01.04.2023).

- Принципы Agile. - URL: https://bbooster.online/stati/agile-metodologiya-upravleniya-proektami.html   (дата обращения: 04.04.2023).

- Элементы Agile. - URL:  https://davtyan.pro/klyuchevye-momenty-v-primenenii-agile/amp/  (дата обращения: 05.04.2023).

- Scrum: https. -	URL: //www.alexcouncil.com/scrum/  (дата обращения: 05.04.2023).

- Scrum-мастер. -	URL: https://blog.scrum.ru/skram-mastier-kak-fasilitator/  (дата обращения: 05.04.2023).

- Курганский промышленный техникум. -	URL: http://kpt-kurgan.ru/ (дата обращения: 07.04.2023).

- Курганский государственный колледж. -	URL: https://www.kurgancollege.ru/  (дата обращения: 07.04.2023).

- Курганский базовый медицинский колледж. -	URL: https://kbmk.kurg.eduru.ru/  (дата обращения: 07.04.2023).

- Курганский IT колледж. -	URL: https://ktk-45.ru/  (дата обращения: 07.04.2023).

- Планирование. -	URL:  https://dzen.ru/a/ZANB0FWrEGT1SVSx  (дата обращения: 10.04.2023).

- Спринт. -	URL: https://sky.pro/media/chto-takoe-sprinty-v-programmirovanii-i-kak-ih-vypolnyat/  (дата обращения: 12.04.2023).

- Эволюция библиотек. -	URL: https://dzen.ru/a/ZMAZV17cghgQOHgR  (дата обращения: 30.04.2023).

- Обратная связь. -	 URL:  https://habr.com/ru/companies/testograf/articles/776352/  (дата обращения: 24.04.2023).

- Miro. - URL: https://miro.com/ru/ (дата обращения: 6.04.2023).

- Качество проекта. -	URL: https://aspro.cloud/blog/project-quality-control/ (дата обращения: 25.04.2023).

- Риски. -	URL  https://elma365.com/ru/articles/riski-proekta-i-vse-chto-nuzhno-o-nih-znat/  (дата обращения: 16.04.2023).